## Dashboard
CHỈ SỐ | GIÁ TRỊ | MỤC TIÊU/GHI CHÚ
Tổng hồ sơ |  | Tối đa 15
Hồ sơ sẵn sàng |  | Đã xác nhận phù hợp
Đã thanh toán |  | Chỉ sau xét phù hợp
Đã onboarding |  | Trước 23/09/2026
Học viên XANH |  | Đúng tiến độ
Học viên VÀNG |  | Có một vướng mắc cần xử lý
Học viên ĐỎ |  | Nguy cơ bỏ dở
Doanh thu đã nhận |  | VNĐ
Chỗ còn lại |  | Không dùng để tạo khan hiếm giả
LỊCH ĐANG Ở TRẠNG THÁI DỰ KIẾN — chỉ công bố khi chủ chương trình xác nhận.

## Học viên
Mã HV | Họ tên | Điện thoại | Email | Ngành | Trạng thái hồ sơ | Ngày liên hệ | Hành động tiếp | Gói học phí | Thanh toán | Đã nhận (VNĐ) | Onboarding | Ghi chú tối thiểu
HV01 |  |  |  |  | NEW |  | Liên hệ trong 24 giờ |  | CHƯA GỬI | 0 | CHƯA
HV02 |  |  |  |  | NEW |  | Liên hệ trong 24 giờ |  | CHƯA GỬI | 0 | CHƯA
HV03 |  |  |  |  | NEW |  | Liên hệ trong 24 giờ |  | CHƯA GỬI | 0 | CHƯA
HV04 |  |  |  |  | NEW |  | Liên hệ trong 24 giờ |  | CHƯA GỬI | 0 | CHƯA
HV05 |  |  |  |  | NEW |  | Liên hệ trong 24 giờ |  | CHƯA GỬI | 0 | CHƯA
HV06 |  |  |  |  | NEW |  | Liên hệ trong 24 giờ |  | CHƯA GỬI | 0 | CHƯA
HV07 |  |  |  |  | NEW |  | Liên hệ trong 24 giờ |  | CHƯA GỬI | 0 | CHƯA
HV08 |  |  |  |  | NEW |  | Liên hệ trong 24 giờ |  | CHƯA GỬI | 0 | CHƯA
HV09 |  |  |  |  | NEW |  | Liên hệ trong 24 giờ |  | CHƯA GỬI | 0 | CHƯA
HV10 |  |  |  |  | NEW |  | Liên hệ trong 24 giờ |  | CHƯA GỬI | 0 | CHƯA
HV11 |  |  |  |  | NEW |  | Liên hệ trong 24 giờ |  | CHƯA GỬI | 0 | CHƯA
HV12 |  |  |  |  | NEW |  | Liên hệ trong 24 giờ |  | CHƯA GỬI | 0 | CHƯA
HV13 |  |  |  |  | NEW |  | Liên hệ trong 24 giờ |  | CHƯA GỬI | 0 | CHƯA
HV14 |  |  |  |  | NEW |  | Liên hệ trong 24 giờ |  | CHƯA GỬI | 0 | CHƯA
HV15 |  |  |  |  | NEW |  | Liên hệ trong 24 giờ |  | CHƯA GỬI | 0 | CHƯA

## Lịch học
Mã | Loại buổi | Ngày | Thứ | Giờ | Thời lượng | Hình thức | Chủ đề/Kết quả | Trạng thái | Link Meet | Link tài liệu | Việc trước 24h
ONB | Onboarding | 2026-09-23 | Thứ Tư | 20:00–20:45 | 45 | Google Meet | Kiểm tra tài khoản, dữ liệu, quy trình đầu tiên và baseline | DỰ KIẾN |  |  | Kiểm tra link, demo, dữ liệu, rubric và nhắc lịch
W1 | Buổi chính tuần 1 | 2026-09-26 | Thứ Bảy | 19:30–22:00 | 150 | Google Meet | Làm chủ Claude và tư duy giao việc | DỰ KIẾN |  |  | Kiểm tra link, demo, dữ liệu, rubric và nhắc lịch
C1 | AI Clinic tuần 1 | 2026-09-30 | Thứ Tư | 20:00–21:00 | 60 | Google Meet | Sửa ca thực tế tuần 1; không giảng bài mới | DỰ KIẾN |  |  | Kiểm tra link, demo, dữ liệu, rubric và nhắc lịch
W2 | Buổi chính tuần 2 | 2026-10-03 | Thứ Bảy | 19:30–22:00 | 150 | Google Meet | Xây trợ lý hiểu doanh nghiệp | DỰ KIẾN |  |  | Kiểm tra link, demo, dữ liệu, rubric và nhắc lịch
C2 | AI Clinic tuần 2 | 2026-10-07 | Thứ Tư | 20:00–21:00 | 60 | Google Meet | Sửa ca thực tế tuần 2; không giảng bài mới | DỰ KIẾN |  |  | Kiểm tra link, demo, dữ liệu, rubric và nhắc lịch
W3 | Buổi chính tuần 3 | 2026-10-10 | Thứ Bảy | 19:30–22:00 | 150 | Google Meet | Xây hệ thống nội dung marketing | DỰ KIẾN |  |  | Kiểm tra link, demo, dữ liệu, rubric và nhắc lịch
C3 | AI Clinic tuần 3 | 2026-10-14 | Thứ Tư | 20:00–21:00 | 60 | Google Meet | Sửa ca thực tế tuần 3; không giảng bài mới | DỰ KIẾN |  |  | Kiểm tra link, demo, dữ liệu, rubric và nhắc lịch
W4 | Buổi chính tuần 4 | 2026-10-17 | Thứ Bảy | 19:30–22:00 | 150 | Google Meet | Xây trợ lý bán hàng | DỰ KIẾN |  |  | Kiểm tra link, demo, dữ liệu, rubric và nhắc lịch
C4 | AI Clinic tuần 4 | 2026-10-21 | Thứ Tư | 20:00–21:00 | 60 | Google Meet | Sửa ca thực tế tuần 4; không giảng bài mới | DỰ KIẾN |  |  | Kiểm tra link, demo, dữ liệu, rubric và nhắc lịch
W5 | Buổi chính tuần 5 | 2026-10-24 | Thứ Bảy | 19:30–22:00 | 150 | Google Meet | Chăm sóc khách hàng và vận hành | DỰ KIẾN |  |  | Kiểm tra link, demo, dữ liệu, rubric và nhắc lịch
C5 | AI Clinic tuần 5 | 2026-10-28 | Thứ Tư | 20:00–21:00 | 60 | Google Meet | Sửa ca thực tế tuần 5; không giảng bài mới | DỰ KIẾN |  |  | Kiểm tra link, demo, dữ liệu, rubric và nhắc lịch
W6 | Buổi chính tuần 6 | 2026-10-31 | Thứ Bảy | 19:30–22:00 | 150 | Google Meet | Tự động hóa và bàn giao hệ thống | DỰ KIẾN |  |  | Kiểm tra link, demo, dữ liệu, rubric và nhắc lịch
C6 | AI Clinic tốt nghiệp | 2026-11-04 | Thứ Tư | 20:00–21:00 | 60 | Google Meet | Demo, sửa hồ sơ bàn giao và chốt kế hoạch duy trì | DỰ KIẾN |  |  | Kiểm tra link, demo, dữ liệu, rubric và nhắc lịch

## Tiến độ
Mã HV | Họ tên | Onboarding | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Sức khỏe | Hành động tiếp | Hạn | Ghi chú
HV01 |  | CHƯA | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP
HV02 |  | CHƯA | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP
HV03 |  | CHƯA | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP
HV04 |  | CHƯA | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP
HV05 |  | CHƯA | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP
HV06 |  | CHƯA | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP
HV07 |  | CHƯA | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP
HV08 |  | CHƯA | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP
HV09 |  | CHƯA | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP
HV10 |  | CHƯA | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP
HV11 |  | CHƯA | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP
HV12 |  | CHƯA | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP
HV13 |  | CHƯA | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP
HV14 |  | CHƯA | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP
HV15 |  | CHƯA | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP | CHƯA NỘP

## Công việc vận hành
Mã | Giai đoạn | Công việc | Hạn/mốc | Người phụ trách | Trạng thái | Bằng chứng/Link | Ghi chú
OP01 | Tuyển sinh | Theo dõi website, form và hồ sơ mới | Liên tục | Trợ lý | ĐANG LÀM |  | Chỉ báo khi có hồ sơ/lỗi thật
OP02 | Tuyển sinh | Liên hệ hồ sơ mới | ≤24 giờ từ đăng ký | Chủ chương trình | CHƯA |  | Xác nhận phù hợp trước thanh toán
OP03 | Chuẩn bị | Chốt lịch cohort và gửi học viên | Trước 20/09 | Chủ chương trình | CHƯA |  | Đổi lịch từ DỰ KIẾN sang ĐÃ XÁC NHẬN
OP04 | Chuẩn bị | Tạo Meet chính + dự phòng | Trước 22/09 | Vận hành | CHƯA |  | Không phát link công khai
OP05 | Chuẩn bị | Tạo thư mục riêng cho từng học viên | Trước onboarding | Vận hành | CHƯA |  | Không cho xem chéo
OP06 | Onboarding | Chạy checklist 45 phút | 23/09 20:00 | Giảng viên | CHƯA |  | Tài khoản, dữ liệu, baseline
OP07 | Hằng tuần | Kiểm tra demo, dữ liệu, rubric và link | Trước buổi 24h | Giảng viên/Trợ giảng | CHƯA |  | Có phương án dự phòng
OP08 | Hằng tuần | Gửi recap và hạn bài | Sau buổi ≤24h | Vận hành | CHƯA |  | Không chứa dữ liệu riêng
OP09 | Hằng tuần | Chấm Đạt/Cần sửa | Trước buổi kế | Giảng viên | CHƯA |  | Một hành động sửa trong 48h
OP10 | Tốt nghiệp | Demo, runbook và bàn giao | 04/11 | Giảng viên | CHƯA |  | Có chủ sở hữu và lịch rà soát
OP11 | Sau khóa | Phản hồi, chỉ số và quyền case study | Sau khóa 7 ngày | Chủ chương trình | CHƯA |  | Case study cần đồng ý riêng

## Chương trình 6 tuần
Tuần | Chủ đề | Sản phẩm bắt buộc | Năng lực/Phạm vi | Trạng thái tài liệu
1 | Làm chủ Claude và tư duy giao việc | Bản đồ cơ hội AI và ba quy trình ưu tiên | Phân loại việc phù hợp; giao việc theo mục tiêu, bối cảnh, đầu vào, đầu ra và tiêu chí; ẩn danh dữ liệu. | SẴN SÀNG
2 | Xây trợ lý hiểu doanh nghiệp | Claude Project, hồ sơ doanh nghiệp và checklist chất lượng | Tổ chức nguồn; xử lý thông tin thiếu/xung đột; xây giọng thương hiệu có tiêu chí. | SẴN SÀNG
3 | Xây hệ thống nội dung marketing | Lịch nội dung 7 ngày và gói Facebook–email–video | Tái sử dụng một nguồn đã xác minh; kiểm tra dữ kiện, giọng, kênh và CTA trước khi duyệt. | SẴN SÀNG
4 | Xây trợ lý bán hàng | Kịch bản khám phá, xử lý từ chối và chuỗi theo dõi ba chạm | Hỗ trợ tư vấn nhưng không tự quyết giá/chiết khấu; có điều kiện dừng và bước duyệt. | SẴN SÀNG
5 | Chăm sóc khách hàng và vận hành | Bộ FAQ–chuyển cấp và một SOP nội bộ | Phân loại yêu cầu; đặt ngưỡng chuyển cấp; SOP có vai trò, kiểm soát và bằng chứng hoàn tất. | SẴN SÀNG
6 | Tự động hóa và bàn giao hệ thống | Workflow chạy thử và hồ sơ bàn giao bộ máy AI | Thiết kế trigger, validation, chống trùng, nhánh lỗi, log, người duyệt và runbook tắt hệ thống. | SẴN SÀNG

## Chỉ mục tài liệu
Nhóm | Tài liệu | Đối tượng | Định dạng | Đường dẫn trong repo | Trạng thái | Quy tắc chia sẻ
Quản trị | Sổ tay vận hành khóa học AI | Nội bộ | DOCX/PDF | course/dist/04-09-2026-So-tay-van-hanh-khoa-hoc-AI.docx | HIỆN HÀNH | Không gửi bảng PII cho học viên
Chia sẻ | Chương trình học 6 tuần | Học viên/Ứng viên | PDF | course/dist/04-09-2026-Chuong-trinh-hoc-AI-Van-hanh-doanh-nghiep.pdf | HIỆN HÀNH | Có thể chia sẻ
Lịch | Lịch học và quản lý cohort | Nội bộ | XLSX | course/dist/04-09-2026-Lich-hoc-va-quan-ly-cohort-AI.xlsx | HIỆN HÀNH | Giới hạn quyền truy cập
Giảng viên | Giáo án đầy đủ 6 tuần | Giảng viên | PDF | course/dist/04-09-2026-Giao-an-AI-Van-hanh-doanh-nghiep.pdf | HIỆN HÀNH | Không phát toàn bộ nội bộ
Học viên | Workbook | Học viên | PDF | course/dist/04-09-2026-Workbook-AI-Van-hanh-doanh-nghiep.pdf | HIỆN HÀNH | Chia sẻ sau xác nhận
Workshop | Slide workshop | Người tham dự | PPTX/PDF | course/dist/04-09-2026-Workshop-Xay-tro-ly-AI-dau-tien-voi-Claude.pdf | HIỆN HÀNH | Có thể chia sẻ theo chương trình
Onboarding | Checklist intake | Vận hành | Source/PDF gộp | course/onboarding/intake-checklist.md | HIỆN HÀNH | Không public response sheet
Website | Landing page | Công khai | HTML | ai-van-hanh-doanh-nghiep/ | LIVE | https://khanh.design/ai-van-hanh-doanh-nghiep/