KHANH.DESIGN

SỔ TAY VẬN HÀNH KHÓA HỌC AI

AI VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

Tài liệu quản lý nội bộ
Phiên bản 04/09/2026

# 1. Mục tiêu và nguyên tắc

Vận hành một cohort tối đa 15 học viên, giúp mỗi người hoàn thành bộ máy trợ lý AI có quy trình, tiêu chí, bước duyệt và hồ sơ bàn giao. Claude là công cụ trung tâm; công cụ khác chỉ hỗ trợ khi cần.

Dạy kết quả quan sát được, không dạy danh sách tính năng.

Mỗi tuần phải tạo một sản phẩm nối vào bài tốt nghiệp.

AI tạo bản nháp; con người chịu trách nhiệm kiểm tra và phê duyệt.

Chỉ dùng dữ liệu giả lập hoặc đã được phép và ẩn danh.

Không nhận mật khẩu, OTP, token, API key hoặc tài liệu khách hàng nguyên bản.

# 2. Bản đồ vận hành từ đăng ký đến tốt nghiệp

| Giai đoạn | Việc | Thời điểm | Đầu ra kiểm soát |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhận hồ sơ | Tự động ghi nhận riêng tư | Hồ sơ NEW; không mời thanh toán tự động |
| 2 | Xét phù hợp | Trong 24 giờ | SẴN SÀNG / CẦN BỔ SUNG / KHÔNG PHÙ HỢP |
| 3 | Giữ chỗ | Sau khi xác nhận phù hợp | Gửi học phí, chính sách, hạn thanh toán |
| 4 | Onboarding | Trước khai giảng | Tài khoản, dữ liệu, quy trình đầu tiên, baseline |
| 5 | Vận hành 6 tuần | Buổi chính + AI Clinic | Theo dõi Đạt/Cần sửa và một hành động tiếp |
| 6 | Tốt nghiệp | Sau tuần 6 | Demo, runbook, bàn giao, phản hồi và kế hoạch duy trì |

# 3. Quy trình xử lý học viên mới

Trong 24 giờ: gọi/Zalo xác nhận bài toán, khả năng dự đủ sáu buổi, thời gian làm bài và việc dùng dữ liệu mẫu/đã ẩn danh.

Đánh dấu một trạng thái: SẴN SÀNG; CẦN BỔ SUNG (ghi đúng một việc và hạn phản hồi); hoặc KHÔNG PHÙ HỢP HIỆN TẠI.

Chỉ với hồ sơ SẴN SÀNG: gửi mức học phí áp dụng, chính sách hoàn phí, chi phí công cụ và hạn thanh toán.

Sau xác nhận thanh toán: cấp mã HV, lịch dự kiến/chính thức, link tài liệu, kênh hỗ trợ và checklist onboarding.

Không thêm học viên vào thư mục có thể xem dữ liệu của người khác; mỗi người có thư mục nộp bài riêng.

# 4. Lịch cohort dự kiến

Lịch dưới đây là phương án quản lý; chỉ chuyển trạng thái thành CHÍNH THỨC sau khi cậu chủ xác nhận và gửi học viên.

| Mã | Buổi | Ngày | Giờ | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ONB | Onboarding | 23/09/2026 | 20:00–20:45 | Kiểm tra tài khoản, dữ liệu, quy trình đầu tiên và baseline |
| W1 | Buổi chính tuần 1 | 26/09/2026 | 19:30–22:00 | Làm chủ Claude và tư duy giao việc |
| C1 | AI Clinic tuần 1 | 30/09/2026 | 20:00–21:00 | Sửa ca thực tế tuần 1; không giảng bài mới |
| W2 | Buổi chính tuần 2 | 03/10/2026 | 19:30–22:00 | Xây trợ lý hiểu doanh nghiệp |
| C2 | AI Clinic tuần 2 | 07/10/2026 | 20:00–21:00 | Sửa ca thực tế tuần 2; không giảng bài mới |
| W3 | Buổi chính tuần 3 | 10/10/2026 | 19:30–22:00 | Xây hệ thống nội dung marketing |
| C3 | AI Clinic tuần 3 | 14/10/2026 | 20:00–21:00 | Sửa ca thực tế tuần 3; không giảng bài mới |
| W4 | Buổi chính tuần 4 | 17/10/2026 | 19:30–22:00 | Xây trợ lý bán hàng |
| C4 | AI Clinic tuần 4 | 21/10/2026 | 20:00–21:00 | Sửa ca thực tế tuần 4; không giảng bài mới |
| W5 | Buổi chính tuần 5 | 24/10/2026 | 19:30–22:00 | Chăm sóc khách hàng và vận hành |
| C5 | AI Clinic tuần 5 | 28/10/2026 | 20:00–21:00 | Sửa ca thực tế tuần 5; không giảng bài mới |
| W6 | Buổi chính tuần 6 | 31/10/2026 | 19:30–22:00 | Tự động hóa và bàn giao hệ thống |
| C6 | AI Clinic tốt nghiệp | 04/11/2026 | 20:00–21:00 | Demo, sửa hồ sơ bàn giao và chốt kế hoạch duy trì |

# 5. Chương trình và sản phẩm từng tuần

| Tuần | Chủ đề | Sản phẩm bắt buộc | Năng lực chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Làm chủ Claude và tư duy giao việc | Bản đồ cơ hội AI và ba quy trình ưu tiên | Phân loại việc phù hợp; giao việc theo mục tiêu, bối cảnh, đầu vào, đầu ra và tiêu chí; ẩn danh dữ liệu. |
| 2 | Xây trợ lý hiểu doanh nghiệp | Claude Project, hồ sơ doanh nghiệp và checklist chất lượng | Tổ chức nguồn; xử lý thông tin thiếu/xung đột; xây giọng thương hiệu có tiêu chí. |
| 3 | Xây hệ thống nội dung marketing | Lịch nội dung 7 ngày và gói Facebook–email–video | Tái sử dụng một nguồn đã xác minh; kiểm tra dữ kiện, giọng, kênh và CTA trước khi duyệt. |
| 4 | Xây trợ lý bán hàng | Kịch bản khám phá, xử lý từ chối và chuỗi theo dõi ba chạm | Hỗ trợ tư vấn nhưng không tự quyết giá/chiết khấu; có điều kiện dừng và bước duyệt. |
| 5 | Chăm sóc khách hàng và vận hành | Bộ FAQ–chuyển cấp và một SOP nội bộ | Phân loại yêu cầu; đặt ngưỡng chuyển cấp; SOP có vai trò, kiểm soát và bằng chứng hoàn tất. |
| 6 | Tự động hóa và bàn giao hệ thống | Workflow chạy thử và hồ sơ bàn giao bộ máy AI | Thiết kế trigger, validation, chống trùng, nhánh lỗi, log, người duyệt và runbook tắt hệ thống. |

# 6. Nhịp chuẩn mỗi tuần

| Mốc | Việc vận hành | Người chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Trước 24 giờ | Kiểm tra Meet, demo, dữ liệu, rubric; gửi nhắc lịch | Giảng viên/Trợ giảng |
| Buổi chính 150' | 10' kiểm tra · 20' tư duy · 25' demo · 65' thực hành · 20' nhận xét · 10' giao bài | Giảng viên |
| Sau buổi ≤24 giờ | Gửi recap, hạn bài, rubric và link tài nguyên | Vận hành |
| AI Clinic 60' | 5' ranh giới · 10' chọn ca · 35' xử lý ≤3 ca · 5' hành động · 5' tổng kết | Giảng viên |
| Trước tuần sau | Chấm Đạt/Cần sửa; mỗi bài Cần sửa chỉ có một hành động trong 48 giờ | Giảng viên/Trợ giảng |

# 7. Vai trò và quyền quyết định

| Vai trò | Chịu trách nhiệm | Không làm |
| --- | --- | --- |
| Chủ chương trình | Duyệt học viên, lịch, học phí, hoàn phí, thay đổi phạm vi | Không giao tự động quyết định tài chính/ngoại lệ |
| Giảng viên | Mục tiêu, demo, timebox, phản hồi theo rubric | Không vận hành hệ thống hộ học viên |
| Trợ giảng | Theo dõi tiến độ, hỗ trợ kỹ thuật, đánh dấu xanh/vàng/đỏ | Không nhận credential hoặc dữ liệu thô |
| Học viên | Quyền dữ liệu, kiểm tra đầu ra, quyết định sử dụng | Không đưa dữ liệu chưa được phép vào lớp/AI |

# 8. Trạng thái quản lý chuẩn

Hồ sơ: NEW → CẦN BỔ SUNG / SẴN SÀNG / KHÔNG PHÙ HỢP / RÚT HỒ SƠ.

Thanh toán: CHƯA GỬI → ĐÃ GỬI → ĐÃ THANH TOÁN → HOÀN PHÍ (nếu có).

Bài tập: CHƯA NỘP → CẦN SỬA → ĐẠT; không dùng điểm cảm tính.

Sức khỏe học viên: XANH (đúng tiến độ), VÀNG (có một vướng mắc), ĐỎ (nguy cơ bỏ dở).

# 9. Checklist trước, trong và sau buổi học

| Thời điểm | Checklist tối thiểu |
| --- | --- |
| Trước 24 giờ | Meet + link dự phòng; demo chạy lại; ảnh đầu ra dự phòng; tài liệu tuần; rubric; tắt thông báo; dữ liệu sạch |
| Trước 15 phút | Mở phòng; bật phụ đề; kiểm tra quyền bản ghi; workbook; timer; danh sách hỗ trợ |
| Trong buổi | Giữ 65 phút thực hành; phút 120 đóng phạm vi; đầu ra ở trạng thái nháp/chờ duyệt |
| Sau ≤24 giờ | Recap; hạn bài; rubric; link; cập nhật tiến độ; xóa file tạm không cần thiết |

# 10. Quản lý tài liệu và quyền riêng tư

Drive là nơi giao đầu ra; GitHub giữ source; local chỉ là vùng dựng tạm.

Tài liệu công khai/học viên không chứa bảng quản lý hồ sơ, số điện thoại hoặc ghi chú nội bộ.

Tên file dùng ngày–nội dung–phiên bản; tài liệu thay thế phải giữ một bản hiện hành rõ ràng.

Không công khai response sheet; chỉ người vận hành cần thiết được truy cập.

Case study, ảnh, phát biểu và ghi hình cần đồng ý riêng; mặc định không dùng cho marketing.

# 11. Chỉ số theo dõi

| Nhóm | Chỉ số | Cách dùng |
| --- | --- | --- |
| Tuyển sinh | Hồ sơ mới, phù hợp, thanh toán | Đo chuyển đổi; không gây khan hiếm giả |
| Tham gia | Có mặt buổi chính/Clinic | Phát hiện người cần hỗ trợ |
| Học tập | Tỷ lệ Đạt từng tuần, tiêu chí trượt nhiều | Sửa ví dụ/hướng dẫn, không hạ rubric |
| Vận hành | Số ca hỗ trợ, thời gian phản hồi | Ước lượng tải cohort tiếp theo |
| Kết quả | Workflow hoàn tất, baseline trước/sau tự đo | Không hứa năng suất khi chưa có bằng chứng |

# 12. Sự cố và phương án dự phòng

Claude lỗi: dùng transcript/ảnh demo, viết brief và chấm đầu ra tĩnh.

Meet lỗi: chuyển link dự phòng qua kênh đã xác minh, không phát công khai.

Make/n8n đổi giao diện: dạy sơ đồ trạng thái, dùng workflow JSON đã kiểm tra và không gửi thật.

Lộ dữ liệu: dừng chia sẻ, không chụp/sao chép thêm, thu hồi quyền khi được phép và chuyển sang dữ liệu mẫu.

Vắng trợ giảng: giảm số bài nhận xét, giữ nguyên thời gian thực hành và điểm kiểm tra an toàn.